## Planning prévisionnel
📋 Planning Prévisionnel — Projet Java Pokémon
Version initiale ¦ Durée estimée : 20 mars → 29 mai 2026 (≈ 2 mois)
Tâche / Phase | Début prévu | Fin prévue | Durée (jours) | Notes / Remarques
PHASE 1 — Analyse & conception
Lecture du sujet et compréhension | 20/03/2026 | 22/03/2026 | 3 | Identifier ce qu'il faut faire exactement
Conception des classes principales | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 5 | UML rapide sur papier, liste des classes
Choix des technologies (BDD, etc.) | 25/03/2026 | 28/03/2026 | 4 | Peut-être SQLite ou fichier texte ? À voir
PHASE 2 — Développement du moteur de jeu
Classe Pokemon + Attaque | 28/03/2026 | 02/04/2026 | 6 | Stats de base, liste attaques
Classe Equipe + gestion des PV | 03/04/2026 | 07/04/2026 | 5 | Gérer KO, soigner, indexActif
Table des types (multiplicateurs) | 05/04/2026 | 10/04/2026 | 6 | 15 types, tous les cas à implémenter
Boucle de combat basique | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 8 | Tour par tour, choix attaque, calcul dégâts
PHASE 3 — IA et niveaux de difficulté
Classe Joueur (humain) | 14/04/2026 | 17/04/2026 | 4 | Saisie clavier, validation
Classe JoueurIA — niveau Facile | 16/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Attaque aléatoire
JoueurIA — niveaux Moyen/Difficile | 18/04/2026 | 25/04/2026 | 8 | Logique de type + changement stratégique
Niveau Impossible (bonus stats) | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 4 | Booste attaque/défense +30%
PHASE 4 — Modes de jeu & menu
Menu principal + navigation | 26/04/2026 | 30/04/2026 | 5 | Match unique, tournoi, scores, quitter
Sélection des Pokémon (pagination) | 29/04/2026 | 04/05/2026 | 6 | Afficher 151 Pokémon proprement
Mode tournoi (3 combats) | 03/05/2026 | 07/05/2026 | 5 | Soigner équipe entre combats, score global
PHASE 5 — Base de données
Intégration SQLite + JDBC | 06/05/2026 | 10/05/2026 | 5 | Connexion, table scores, CRUD basique
Tableau des scores + gestion | 09/05/2026 | 13/05/2026 | 5 | Affichage, modif nom, suppression
PHASE 6 — Tests & finalisation
Tests et correction des bugs | 12/05/2026 | 20/05/2026 | 9 | Tester tous les cas, valider les combats
Packaging JAR + README | 19/05/2026 | 23/05/2026 | 5 | Créer le jar, tester le lancement
Rendu final | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 | Dépôt GitHub + vidéo + compte rendu
⚠️ Planning établi en début de projet — estimations approximatives, certaines tâches peuvent se chevaucher ou évoluer

## Planning final
✅ Planning Final — Projet Java Pokémon
Bilan réel ¦ 20 mars → 29 mai 2026 ¦ Comparaison avec le planning prévisionnel
Tâche / Phase | Début réel | Fin réelle | Durée réelle | Écart prévu | Observations / Ajustements
PHASE 1 — Analyse & conception
Lecture du sujet et compréhension | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 4 j | +1 | Un peu plus long que prévu, sujet plus large
Conception des classes principales | 24/03/2026 | 29/03/2026 | 6 j | +1 | Ajout de NiveauDifficulte non prévu au départ
Choix des technologies (BDD, etc.) | 27/03/2026 | 29/03/2026 | 3 j | -1 | SQLite choisi rapidement, décision facile
PHASE 2 — Développement du moteur de jeu
Classe Pokemon + Attaque | 30/03/2026 | 03/04/2026 | 5 j | -1 | Réalisé plus vite que prévu
Classe Equipe + gestion des PV | 04/04/2026 | 08/04/2026 | 5 j | = | Conforme à la prévision
Table des types (multiplicateurs) | 07/04/2026 | 13/04/2026 | 7 j | +1 | 15 types × 15 types = beaucoup de cas à tester
Boucle de combat basique | 11/04/2026 | 18/04/2026 | 8 j | = | Durée conforme, logique plus complexe que prévu
PHASE 3 — IA et niveaux de difficulté
Classe Joueur (humain) | 17/04/2026 | 19/04/2026 | 3 j | -1 | Plus simple que prévu à implémenter
Classe JoueurIA — niveau Facile | 19/04/2026 | 21/04/2026 | 3 j | -1 | Logique aléatoire très rapide
JoueurIA — niveaux Moyen/Difficile | 21/04/2026 | 29/04/2026 | 9 j | +1 | doitChanger() + trouverMeilleurPokemon() complexes
Niveau Impossible (bonus stats) | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 3 j | -1 | Simple une fois le reste en place
PHASE 4 — Modes de jeu & menu
Menu principal + navigation | 30/04/2026 | 03/05/2026 | 4 j | -1 | Structure simple, bien anticipée
Sélection des Pokémon (pagination) | 02/05/2026 | 07/05/2026 | 6 j | = | Pagination D/G, validation double sélection OK
Mode tournoi (3 combats) | 06/05/2026 | 09/05/2026 | 4 j | -1 | Réutilisation de la classe Combat facilitée
PHASE 5 — Base de données
Intégration SQLite + JDBC | 08/05/2026 | 12/05/2026 | 5 j | = | Quelques problèmes de driver au départ
Tableau des scores + gestion | 12/05/2026 | 16/05/2026 | 5 j | = | CRUD complet : ajout, modif, suppression
PHASE 6 — Tests & finalisation
Tests et correction des bugs | 15/05/2026 | 23/05/2026 | 9 j | = | Bugs sur changement Pokémon + cas KO simultané
Packaging JAR + README | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 4 j | -1 | Généré proprement avec Maven
Compte rendu + vidéo | 24/05/2026 | 28/05/2026 | 5 j | NOUVEAU | Non prévu initialement dans le planning
Rendu final | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 j | = | Dans les délais ✓
Légende écarts :
= Dans les temps | + Retard | - Avance | NOUVEAU Tâche ajoutée